## Tabelle1
Aufgabe | Zuständige | Start | Ende | Status
GUI/Mainscreen | Martin | 2016-11-20 | 2016-12-04
Notizen | Karol/Amelie | 2016-11-20 | 2016-12-30
Sprachmemos | Robert/Alex | 2016-11-20 | 2016-12-30
Share-Funktionen |  | 2016-12-31 | 2017-01-05
Testphase |  | 2017-01-05 | 2017-01-15
Bug-Fixing |  | 2017-01-15 | 2017-02-05
Bonus Features
Projektleitung: | Git-Verwaltung:
Alex | Martin